## Feuille 1
Emploi du temps
2017-01-20 | rendu du l'énoncer du projet
2017-01-21
2017-01-22
2017-01-23 | commencer la recherche de données pour l'apprentissage
2017-01-24 | recherche de données pour l'apprentissage
2017-01-25 | recherche de données pour l'apprentissage
2017-01-26 | recherche de données pour l'apprentissage
2017-01-27 | recherche de données pour l'apprentissage + début de l'analyse du projet
2017-01-28 | recherche de données pour l'apprentissage + analyse du projet
2017-01-29 | analyse, recherche et test de différents algorithmes ML
2017-01-30 | analyse, recherche et test de différents algorithmes ML + rendu du status 1
2017-01-31 | analyse, recherche et test de différents algorithmes ML + recherche liste de mots en anglais par émotions + recherche d'api
2017-02-01 | analyse, recherche et test de différents algorithmes ML + recherche liste de mots en anglais par émotions + recherche d'api
2017-02-02 | analyse, recherche et test de différents algorithmes ML + recherche liste de mots en anglais par émotions + recherche d'api
2017-02-03 | analyse, recherche et test de différents algorithmes ML + recherche liste de mots en anglais par émotions + recherche d'api
2017-02-04 | analyse, recherche et test de différents algorithmes ML + recherche liste de mots en anglais par émotions + recherche d'api
2017-02-05 | Mise en forme d'un début de prototype
2017-02-06 | Mise en forme d'un début de prototype
2017-02-07 | Mise en forme d'un début de prototype
2017-02-08 | Mise en forme d'un début de prototype
2017-02-09 | Mise en forme d'un début de prototype
2017-02-10 | Mise en forme d'un début de prototype + rendu du status 2
2017-02-11 | Amélioration du prototype
2017-02-12 | Amélioration du prototype
2017-02-13 | Amélioration du prototype
2017-02-14 | Amélioration du prototype
2017-02-15 | Amélioration du prototype
2017-02-16 | Amélioration du prototype
2017-02-17 | Amélioration du prototype
2017-02-18 | Amélioration du prototype
2017-02-19 | Amélioration du prototype
2017-02-20 | Amélioration du prototype + rendu du status 3
2017-02-21 | finaliser le projet
2017-02-22 | finaliser le projet
2017-02-23 | finaliser le projet
2017-02-24 | finaliser le projet
2017-02-25 | finaliser le projet
2017-02-26 | finaliser le projet
2017-02-27 | finaliser le projet
2017-02-28 | finaliser le projet
2017-03-01 | commencer la présentation + rendu du status 4
2017-03-02 | travail sur la présentation
2017-03-03 | travail sur la présentation
2017-03-04 | commencer le rapport et travail sur la présentation
2017-03-05 | travail sur la présentation et le rapport
2017-03-06 | travail sur la présentation et le rapport
2017-03-07 | travail sur la présentation et le rapport
2017-03-08 | travail sur la présentation et le rapport
2017-03-09 | présentation
2017-03-10 | travail sur le rapport
2017-03-11 | travail sur le rapport
2017-03-12 | travail sur le rapport
2017-03-13 | travail sur le rapport
2017-03-14 | travail sur le rapport
2017-03-15 | travail sur le rapport
2017-03-16 | rendu du rapport